## Лист2
Производитель работ ООО"Стройтех"
№ п/п | Наименование работ | Единица измерения | Количество | выполнено по состоянию на 03.04.2013 | остаток по договору
Экопарк Ушаково (договор № 176/12-с от 22.11.2012г.)
1 | Прокладка труб ПЭ100SDR 17 ф 40 (включая гидравлическое испытание) | м | 313 | 50 | 263
2 | Прокладка труб ПЭ100SDR 17 ф 63 (включая гидравлическое испытание) | м | 1068 | 215 | 853
3 | Прокладка труб ПЭ100SDR 17 ф 110 (включая установку отводов и гидравлическое испытание) | м | 848 | 0 | 848
4 | Прокладка труб ПЭ100SDR 17 ф 160 (включая установку отводов и гидравлическое испытание) | м | 931 | 0 | 931
5 | Устройство сборных железобетонных колодцев (включая гидроизоляцию, пробивку отверстий,установку гильз и бетонных упоровФ 1,0 м Н= 3,5 м | шт | 7 | 4 | 3
6 | Устройство сборных железобетонных колодцев (включая гидроизоляцию, пробивку отверстий,установку гильз и бетонных упоровФ 1,5 м Н= 2,5 м | шт | 41 | 0 | 41
7 | Устройство сборных железобетонных колодцев (включая гидроизоляцию, пробивку отверстий,установку гильз и бетонных упоровФ 2,0 м Н= 2,5 м | шт | 3 | 0 | 3
8 | 2 . "Внутрипоселковые сети хозяйственно-бытовой канализации, а также КНС в границах участков общего пользования " (2-ая оч. строит.)
9 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб "Корсис" (включая гидравлические испытанФ 160 мм (магистраль) | м | 2609.45 | 83 | 2526.45
10 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб "Корсис" (включая гидравлические испытанФ 200 мм (магистраль) | м | 1042.68 | 689 | 353.68
11 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13,6 Ф110х8,1мм "Техническая" | м | 444 |  | 444
12 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 13,6 Ф90х6,7мм "Техническая" | м | 984 | 824.3 | 159.7
13 | Устройство круглых ж/б колодцевФ 1м, Н=1,5м | шт. | 12 |  | 12
14 | Устройство круглых ж/б колодцевФ 1 м, Н=2,0 | шт. | 68 | 8 | 60
15 | Устройство круглых ж/б колодцевФ 1 м, Н=2,5 м | шт. | 0 |  | 0
16 | Устройство круглых ж/б колодцевФ 1 м, Н=3,0 м | шт. | 19 |  | 19
17 | Устройство круглых ж/б колодцевФ 1,5 м, Н=3,5 м | шт. | 27 | 8 | 19
18 | Устройство круглых ж/б колодцевФ 1,5 м, Н=4,0 м | шт. | 13 | 12 | 1
19 | Устройство круглых ж/б колодцевФ 1,5 м, Н=4,5 м | шт. | 6 | 1 | 5
20 | Устройство круглых ж/б колодцев Ф 1,5 м Н=5 м | шт. | 1 | 1 | 0
21 | Устройство колодца гасителя | шт. | 2 | 1 | 1
22 | 3. «Внутрипоселковые сети и сооружения ливневой канализации в границах участков общего пользования посёлка»
23 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб "Корсис" (включая гидравлические испытания)Ф 250мм | м | 37 |  | 37
24 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб "Корсис" (включая гидравлические испытания)Ф 400 мм | м | 1378 |  | 1378
25 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб "Корсис" (включая гидравлические испытания)Ф 630 мм | м | 157 |  | 157
26 | Устройство сборных ж/б колодцев Ф 0,7 м, Н=1,14 м | шт. | 24 |  | 24
27 | Устройство сборных ж/б колодцев ф 1,0 м, Н=2,0 м | шт. | 20 |  | 20
28 | Устройство сборных ж/б колодцев Ф 1,0 м, Н=2,5 м | шт. | 11 |  | 11
29 | Устройство сборных ж/б колодцев Ф 1,0 м, Н=3,0 м | шт. | 10 |  | 10
30 | Устройство сборных ж/б колодцев Ф 1,5 м, Н=3,5 м | шт. | 2 |  | 2
31 | Устройство сборных ж/б колодцев Ф 1,5 м, Н=4,0 м | шт. | 1 |  | 1
32 | Устройство сборных ж/б колодцев Ф 1,5 м, Н=4,5 м | шт. | 1 |  | 1