## Лист1
Проект: Экопарк Ушаково
Таблица. Перечень мероприятий |  |  |  |  | 2013
[5 empty] | 2013-01-01 |  |  | 2013-02-01 |  |  | 2013-03-01 |  |  | 2013-04-01 |  |  | 2013-05-01 |  |  | 2013-06-01 |  |  | 2013-07-01 |  |  | 2013-08-01 |  |  | 2013-09-01 |  |  | 2013-10-01 |  |  | 2013-11-01 |  |  | 2013-12-01
№ п/п | Наименование проекта | Вид работ | Начало работ | Окончание работ | 2013-01-01 | 2013-01-11 | 2013-01-21 | 2013-02-01 | 2013-02-11 | 2013-02-21 | 2013-03-01 | 2013-03-11 | 2013-03-21 | 2013-04-01 | 2013-04-11 | 2013-04-21 | 2013-05-01 | 2013-05-11 | 2013-05-21 | 2013-06-01 | 2013-06-11 | 2013-06-21 | 2013-07-01 | 2013-07-11 | 2013-07-21 | 2013-08-01 | 2013-08-11 | 2013-08-21 | 2013-09-01 | 2013-09-11 | 2013-09-21 | 2013-10-01 | 2013-10-11 | 2013-10-21 | 2013-11-01 | 2013-11-11 | 2013-11-21 | 2013-12-01 | 2013-12-11 | 2013-12-21
1 | Экопарк Ушаково | Строительство и доделка внутрипоселковых сетей водопровода | 2013-01-15 | 2013-07-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Строительство и доделка внутрипоселковых сетей хозяйственно-бытовой канализации | 2013-01-15 | 2013-07-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  | Строительство внутрипоселковых сетей ливневой канализации | 2013-01-15 | 2013-06-30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Монтаж КНС | 2013-05-15 | 2013-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | Покупка и монтаж ливневых ОС | 2013-05-15 | 2013-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | Вертикальная планировка центральной части | 2012-11-01 | 2013-04-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | Строительство внутрипоселковых дорог | 2013-04-15 | 2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | Строительство внутрипоселковых дорог (бульвар) | 2013-04-15 | 2013-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | Получение новых ТУ на газоснабжение в КрМРГ | 2013-04-01 | 2013-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Проектирование газовых сетей и Экспертиза | 2012-10-01 | 2013-07-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 |  | Строительство сетей газоснабжения | 2013-07-30 | 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 |  | Строительство поселковых сетей электроснабжения и освещения | 2013-06-15 | 2013-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13 |  | Реконструкция ТП | 2013-08-15 | 2013-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 |  | Строительство внутрипоселкового ограждения | 2013-04-15 | 2013-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 |  | Вынос ВЛ из пятна застройки | 2013-04-20 | 2013-07-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 |  | Строительство зданий въездной группы | 2013-04-20 | 2013-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 |  | Строительство съезда с автодороги и парковки согласно ТУ "Мосавтодор" | 2013-07-01 | 2013-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0