## Лист1
Отчет о выполненных работах по устройству инженерных коммуникаций в дачном поселке "Экопарк Ушаково" Договор № ВИ-314/13-С от 23.09.2013 г.
№ п\п | Дата | Объект | Название организации | Кол-во рабочих | Кол-во и наименование техники | Выполненые работы | Доп. Информация
| 2014-02-15 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1 Укладка труб(д200 корсис) от К 131-130 с обратной засыпкой,завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-17 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1 Разработка грунта и укладка абонетских врезок от К131,133,134(д100 корсис) с обратной засыпкой,завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-18 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К1 Разработка грунта и укладка абонетских врезок от К135,136,137,138(д100 корсис) с обратной засыпкой,завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-19 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт. Автокран - 1шт. Манипулятор - 1шт. JCB - 1шт. Самосвал "Урал" -1шт. | К2 Разработка грунта,монтаж ЛК48, укладка труб(д400 корсис) монтаж ДК,укладка труб(д250 корсис)с обратной засыпкой,завоз материалов(песок,КБ)
| 2014-02-20 | Экопарк Ушаково | Строй-Тех | 6 | Экскаватор гусеничный - 1шт | К1 Набивка лотков в К131-139,установка обечаек,К2 ЛК 34,48.Набивка лотков установка обечаек,ДК установка обечаек.Разработка грунта от колодца ЛК-13 в сторону оврага,врезка и укладка трубы(д400 корсис)с обратной засыпкой